## Summary
Báo cáo tổng hợp tiến độ thực hiện Khóa luận tốt nghiệp Fall 2022
Giảng viên: | Lê Phú Nguyên
Bộ môn: | Capstone Project
Code | Topic | Lịch hẹn SV | Tiến độ thực hiện
|  | (giờ-ngày trong tuần) | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14
FA22SE14 | An implementation of AMWR system for automation warehouses | Thứ 7 (8h30 - 9h) | - Tìm hiểu code arduino - Setup môi trường arduino - Tìm hiểu code flutter - Tìm hiểu template document - Tìm linh kiện lắp ráp - Thiết kế hình dáng robot - Setup môi trường flutter | - Làm logic arduino - Code arduino - Vẽ usecase diagram - Code UI cho mobile - Thực hiện lắp ráp motor -Test chức năng motor - Viết report 1 | - Code arduino - Code UI cho mobile - Lắp ráp line follow sensors - Test chức năng line follow - Viết script - Làm slide review | - Thiết kế DB - Setup back-end - Code mobile - Lắp ráp cảm biến siêu âm - Sửa code line follow - Sửa report 1 | - Review lại các report - Viết lại usecase - Vẽ ERD diagram - Tiếp tục code mobile - Test code cảm biến siêu âm - Code chức năng detect vật cản khi follow line - Hoàn thiện report 1 - Sửa usecase diagram | - Code back-end - Review lại mobile - Vẽ Architecture diagram - Tiếp tục code mobile - Chỉnh sửa UI mobile - Điều chỉnh tốc độ motor - Điều chỉnh cảm biến - Viêt report 2 - Viết report 3 | - Review report 2, 3 - Code back-end - Vẽ Activity diagram - Code back-end - Chỉnh sửa UI mobile - Lắp ráp motor mới với tốc độ phù hợp - Test motor - Viết script - Làm slide review | - Sửa lại ERD và DB diagram - Code back-end - Code front-end - Code chức năng connect với robot qua wifi - Lắp ráp cảm biến mới - Lắp ráp arduino mega mới - Lắp ráp aruino sensor shield - Sửa lại use case - Sửa lại report 3 - Sửa lại report 4 | - Code back-end - Viết non-functional requirement - Code chức năng connect với robot qua wifi - Test các chức năng với arduino mới - Tìm linh kiện lắp ráp ben nâng - Viết report 5 - Viết report 6 | - Code chức năng connect với firebase realtime database - Code chức năng truyền dữ liệu lên firebase - Code chức năng truyền dữ liệu giữa robot và mobile - Lắp ráp ben nâng - Code chức năng nâng hạ hàng - Viết test case - Viết report 7 | - Code arduino chức năng count row khi follow line - Code chức năng truyền dữ liệu giữa robot và mobile - Chỉnh sửa ben nâng - Chỉnh sửa cảm biến follow line - Chỉnh sửa doc | - Code chức năng control robot manually - Code mobile - Điều chỉnh cảm biến robot - Lắm ráp ben nâng mới - Test lại code nâng hạ hàng - Chỉnh sửa doc | - Code back-end - Config server - Code mobile - Code mobile - Điều chỉnh code arduino - Điều chỉnh ben nâng - Điều chỉnh các chức năng sensors - Test chức năng follow line count row - Chỉnh sửa doc | - Code back-end - Config server - Code mobile - Code mobile - Điều chỉnh code arduino - Điều chỉnh ben nâng - Điều chỉnh các chức năng sensors - Test chức năng follow line count row - Chỉnh sửa doc
Tuần 1: | Phê duyệt KH chi tiết thực hiện khóa luận, supervisor phê duyệt
Tuần 13: | Phê duyệt bảo vệ khóa luận: supervisor đề nghị, CNBM xem xét và phê duyệt
- Fail: toàn bộ nhóm
- OK, với danh sách SV (có thể có SV không được bảo vệ)

## SU22SE01
Báo cáo chi tiết
Code: | FA22SE14
Topic: | An implementation of AMWR system for automation warehouses
MSSV | Họ tên SV | Phân công |  |  |  | Tiến độ thực hiện
|  | Nhiệm vụ 1 | Nhiệm vụ 2 | Nhiệm vụ 3 | Nhiệm vụ 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Tuần 14
SE130517 | Nguyễn Huỳnh Nhật Minh | Code back-end chính | Phụ code arduino | Vẽ diagram chính | Kiểm tra toàn diện | - Tìm hiểu code arduino - Setup môi trường arduino | - Làm logic arduino - Code arduino - Vẽ usecase diagram | - Code arduino | - Thiết kế DB - Setup back-end | - Review lại các report - Viết lại usecase - Vẽ ERD diagram | - Code back-end - Review lại mobile - Vẽ Architecture diagram | - Review report 2, 3 - Code back-end - Vẽ Activity diagram | - Sửa lại ERD và DB diagram - Code back-end - Code front-end | - Code back-end - Viết non-functional requirement | - Code chức năng connect với firebase realtime database - Code chức năng truyền dữ liệu lên firebase | - Code arduino chức năng count row khi follow line | - Code chức năng control robot manually - Code mobile | - Code back-end - Config server - Code mobile | - Code back-end - Config server - Code mobile
SE140906 | Châu Quốc Tuấn | Code mobile chính | Phụ lắp ráp robot | Phụ code backend | Phụ code arduino | - Tìm hiểu code flutter - Setup môi trường flutter | - Code UI cho mobile | - Code UI cho mobile | - Code mobile - Phụ code back-end | - Tiếp tục code mobile - Phụ code back-end | - Tiếp tục code mobile - Chỉnh sửa UI mobile | - Code back-end - Chỉnh sửa UI mobile | - Code chức năng connect với robot qua wifi | - Code chức năng connect với robot qua wifi | - Code chức năng truyền dữ liệu giữa robot và mobile | - Code chức năng truyền dữ liệu giữa robot và mobile - Phụ chỉnh sửa ben nâng - Phụ chỉnh sửa code arduino | - Phụ điều chỉnh cảm biến robot - Phụ lắp ráp ben nâng mới | - Code mobile - Phụ điều chỉnh code arduino | - Code mobile - Phụ điều chỉnh code arduino
SE140531 | Nguyễn Hoàng Minh | Lắp ráp robot chính | Thiết kế robot | Code arduino chính | Phụ vẽ diagram | - Tìm linh kiện lắp ráp - Thiết kế hình dáng robot | - Thực hiện lắp ráp motor -Test chức năng motor | - Lắp ráp line follow sensors - Test chức năng line follow | - Lắp ráp cảm biến siêu âm - Sửa code line follow | - Test code cảm biến siêu âm - Code chức năng detect vật cản khi follow line | - Điều chỉnh tốc độ motor - Điều chỉnh cảm biến | - Lắp ráp motor mới với tốc độ phù hợp - Test motor | - Lắp ráp cảm biến mới - Lắp ráp arduino mega mới - Lắp ráp aruino sensor shield | - Test các chức năng với arduino mới - Tìm linh kiện lắp ráp ben nâng | - Lắp ráp ben nâng - Code chức năng nâng hạ hàng | - Chỉnh sửa ben nâng - Chỉnh sửa cảm biến follow line | - Lắm ráp ben nâng mới - Test lại code nâng hạ hàng | - Điều chỉnh ben nâng - Điều chỉnh các chức năng sensors - Test chức năng follow line count row | - Điều chỉnh ben nâng - Điều chỉnh các chức năng sensors - Test chức năng follow line count row
SE141050 | Nguyễn Lê Thăng Long | Viết document chính | Phụ vẽ diagram chính |  |  | - Tìm hiểu template document | - Viết report 1 - Phụ vẽ usecase diagram | - Viết script - Làm slide review | - Sửa report 1 | - Hoàn thiện report 1 - Sửa usecase diagram | - Viêt report 2 - Viết report 3 | - Viết script - Làm slide review | - Sửa lại use case - Sửa lại report 3 - Sửa lại report 4 | - Viết report 5 - Viết report 6 | - Viết test case - Viết report 7 | - Chỉnh sửa doc | - Chỉnh sửa doc | - Chỉnh sửa doc | - Chỉnh sửa doc